"रसुवा कारागार कार्य सम्पादन सुधार कार्ययोजना २०७५"

पृष्ठभुमिः

नेपालमा कारागारको सुरूवात विं.सं. १९७१ साल सदरजेल हालको जगन्नाथदेवल कारागारबाट भएको हो । हाल देशभर ७२ जिल्लामा ७४ कारागारहरू स्थापना भर्इसकेका छन भने बाँकेको गनापुरमा खुल्ला कारागार र नौवस्तामा क्षेत्रीय कारागार निर्माण भर्इराखेको छ । ७४ कारागार मध्ये रसुवा कारागार प्रदेश नं. ३ स्थित हिमाली जिल्लामा अवस्थित छ । २५ जना कैदी/बन्दीको क्षमतासहित वि.सं. २०२८ सालमा यस कारागारको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०१९ सालमा कारागार व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न कारागार ऐन २०१९ बनेको र सोहि ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० साथै कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ बनेको छ । केन्द्रीय तहमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अनुगमनकारी निकाय कारागार व्यवस्थापन विभाग रहेको छ ।

कारागारको भौतिक सुधार, कैदी/बन्दीले सरकारको तर्फबाट पाउने सेवा सुविधाको मितव्ययी वितरण, सिप विकास, मनोसामाजिक परामर्श, खेलकुद, पुस्तकालयको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको सरल पहुँच जस्ता सुधारका कृयाकलापहरू बार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको परिधीभित्र रहि सञ्चालन गरेर कारागारलार्इ सुधार गृहको रूपमा विकास गर्दै नेपाल सरकारले तय गरेको विकास र सुशासनको माध्यमबाट "सम्बृद्ध र सुखी नेपाली"को गन्तव्यमा पुग्न यो कार्य सम्पादन सुधार कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

कार्ययोजनाको उदेश्यः

- कार्यलयको दैनिक काम चुस्त राख्न,

- कैदी/बन्दीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सरल, सहज र मितव्ययी तरिकाले वितरण गर्न,

- क्षमता/सिप विकास गराउँदै बन्दीपछिको सामाजिक जीवन सरल र सहज बनाउन,

- भेटघाट, कानूनी सल्लाह साथै स्वास्थ्य सेवाको सरल पहुँच पुर्याउन,

- कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालार्इ प्रविधिसंग जोड्दै चुस्त राख्न,

- बन्दीहरूबिचमा हुने मनमुटावलार्इ कम गर्दै मेलमिलापको वातावरण तयार गर्न,

- कारागार परिसरमा आवश्यक निर्माण कार्यलार्इ तिव्रता दिर्इ भौतिक निर्माण कार्यलार्इ पुर्णता दिन,

सुधारका क्षेत्रः

- कारागार कार्यालय व्यवस्थापन

- कारागार भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने,

- सेवा प्रवाह

- सूचना अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,

- कारागार सुरक्षा व्यवस्थापन

- कारागार परिसरमा CCTV Camera जडान गर्ने,

- कारागार सुरक्षा पोष्टको थप निर्माण गर्न विभागमा पहल गर्ने,

- सुरक्षा गार्डलार्इ टर्च लार्इटको व्यवस्था गर्ने,

- लोड सेडिङको अवस्थामा जेनेरेटर सञ्चालनको लागि र्इन्धनको व्यवस्था गर्ने,

- कारागार आन्तरिक व्यवस्थापन

- कैदी/बन्दीको क्षमता तथा सिप विकास कार्यक्रम गर्ने,

- खेलकुद तथा पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने,

- कैदी/बन्दीलार्इ खाना खाने डेक्स, बेन्चको व्यवस्था गर्ने,

- मेसमा Fire Extinguisher को व्यवस्था गर्ने,

- कैदी/बन्दीहरूको नियमित स्वस्थ्य चेक जाँच साथै आवश्यक औषधीहरूको व्यवस्था गर्ने,

- भेटघाट तथा प्रतिक्षालयको व्यवस्थापन

- भेटघाट तथा प्रतिक्षालय मर्मत तथा सुधार गर्ने,

| क्र.सं. | सुधारका क्षेत्रहरू | क्रियाकलापहरू | जिम्मेवार निकाय | सहयोगी निकाय | समयसिमा | अनुमानित लागत | अनुगमन गर्ने निकाय | अनुगमन मुल्यांकनका सूचकहरू |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १. | कार्यालय व्यवस्थापन | कार्यालय भवन निर्माण गरिसक्ने, | कारागार कार्यालय |  | ०७६ असार मसान्तसम्म |  | कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा | सेवाग्राही मैत्री कार्यालय भवन । |
|  |  | Free Wi-Fi तथा शुद्ध चिसो तातो पानीको व्यवस्था गर्ने, | कारगार कार्यालय |  | ०७६ असार मसान्तसम्म |  |  | Free wifi तथा शुद्ध चिसो तातो पानीको सुविधा । |
| २. | सेवा प्रवाह | सूचना अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, | कारागार कार्यालाय |  | ०७५ पौष मसान्त भित्र |  | कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा | सबै सेवाग्राहीले देख्न सक्ने गरी सूचना अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण सार्वजनिक भएको हुने । |
|  |  | सूचना प्रवाहलार्इ प्रभावकारी बनाउन सूचना अधिकारीको लागि छुट्टै फोन नं. को व्यवस्था गर्ने, |  |  |  |  |  | सूचना अधिकारीको लागि तोकिएको मोवार्इल नं.को व्यवस्था भएको हुने, |
| ३. | कारागार सुरक्षा व्यवस्थापन | कारागार परिसरमा CCTV Camera जडान गर्ने, | कारागार कार्यालय |  | २०७५ असोज मसान्तभित्र |  | कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा | ९ थान CCTV Camera जडान भर्इ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाबाट Monitoring हुँदै आएको । |
|  |  | कारागार सुरक्षा पोष्टको थप निर्माण गर्न विभागमा पहल गर्ने, |  |  | ०७६ असार मसान्तसम्म |  |  | थप कारागार सुरक्षा पोष्टको निर्माण भएको हुने । |
|  |  | सुरक्षा गार्डलार्इ टर्च लार्इटको व्यवस्था गर्ने, |  |  | आवश्यकता अनुसार कुनै पनि समयमा |  |  | टर्च लार्इटको व्यवस्था भएको । |
|  |  | लोडसेडिङको अवस्थामा जेनेरेटर सञ्चालनको लागि र्इन्धनको व्यवस्था गर्ने, |  |  | आवश्यकता अनुसार कुनै पनि समयमा |  |  | डिजेलको व्यवस्था भएको । |
| ४. | कारागार आन्तरिक व्यवस्थापन | कैदी/बन्दीको क्षमता तथा सिप विकास कार्यक्रम गर्ने, | कारागार कार्यालय |  | ०७६ असार मसान्त भित्र |  | कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा | पंगा तथा टोपी सिलार्इ बुनार्इ सम्बन्धी १ महिने सिप विकास तालिम प्रदान । |
|  |  | खेलकुद तथा पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने, |  | विभिन्न गैर सरकारी संस्था तथा प्रकाशन गृहहरू | ०७६ असार मसान्त भित्र |  |  | पुस्तकालयको निर्माण तथा खेलकुदका सामाग्री थप भएको हुने । |
|  |  | कैदी/बन्दीलार्इ खाना खाने डेक्स, बेन्चको व्यवस्था गर्ने, |  |  | ०७५ माघ मसान्त भित्र |  |  | सरल र व्यवस्थित तरिकाले खाना खाने डेक्स र बेन्चको व्यवस्था भएको हुने । |
|  |  | कैदी/बन्दीको मेसमा Fire Extinguisher को व्यवस्था गर्ने, |  |  | ०७५ मंसिर मसान्त भित्र |  |  | Fire Extinguisher को व्यवस्था भएको । |
|  |  | कैदी/बन्दीहरूको नियमित स्वस्थ्य चेक जाँच साथै आवश्यक औषधीहरूको व्यवस्था गर्ने, |  |  | नियमित साथै आवश्यकता अनुसार |  |  | नियमितरूपमा स्वास्थ्य चेकजाँच तथा औषधीको व्यवस्था भएको । |
|  |  | कैदी/बन्दीको दैनिक विवरण पाटी तयार गर्ने साथै दैनिक कैदी/बन्दीको विवरण अध्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने, |  |  | ०७५ पुस मसान्त भित्र |  |  | कैदी/बन्दीको दैनिक विवरण पाटी तयार भएको हुने । |
| ५. | भेटघाट तथा प्रतिक्षालय व्यवस्थापन | भेटघाट तथा प्रतिक्षालयमा नयाँ डेक्स बेन्चको व्यवस्था गर्ने, | कारागार कार्यालय |  | ०७५ माघ मसान्तभित्र |  | कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा | भेटघाट तथा प्रतिक्षालयको मर्मत सुधारको कार्य भएको हुने । |