जिल्ला हुलाक कार्यालय रसुवा सुधार योजना २०७५

| क्र.सं. | सुधारका क्षेत्रहरू |  | क्रियाकलापहरू | जिम्मेवार निकाय | सहयोगी निकाय | समयसीमा | अनुमानित लागत | अनुगमन गर्ने निकाय | अनुगमन मूल्याकन सूचकहरू |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ कार्यालय व्यवस्थापन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | जिल्ला हुलाक कार्यालय व्यवस्थापन | कायार्लय भवन मर्मत संभार गर्ने |  | जिल्ला हुलाक कार्यालय रसुवा | हुलाक सेवा विभाग | २०७५ मंसीर मसान्त सम्म |  | जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा | सेवाग्राही मैत्री कार्यालय भवन |
|  |  | सेवाग्राही मैत्री प्रतिक्षालय, नागरीक बडापत्र,फ्री वाइफाइ सेवा र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था । |  |  |  |  |  |  | शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था |
|  |  | उच्च क्षमताको १ वटा Fire Extinguisher जडान |  |  |  |  |  |  |  |
| २ सेवा प्रवाह |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | सेवा प्रवाह | कार्यालयवाट हुने सेवा प्रवाहका बारेमा सूचना प्रवाह गर्ने साथै सेवा प्राप्तिमा सहजीकरणका लागी हेल्पडेस्कको व्यवस्था |  | जिल्ला हुलाक कार्यालय रसुवा |  | २०७५ मंसीर मसान्त सम्म |  | जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा | हेल्पडेस्क,सेवाग्राहीले देख्ने गरी सूचना अधिकारीको विवरण सार्वजनिक |
|  |  | सूचना प्रवाहलाइ प्रभावकारी बनाउन सूचना अधिकारीलाइ मोबाइल र सिमको व्यवस्था |  |  |  |  |  |  | सूचना अधिकारीलाइ तोकीएको नं.९८६३१९५१२० को सिम उपलव्ध भएको |
| ३ अनुगमन तथा मूल्यांकन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | अनुगमन तथा मूल्याकन | जिल्लामा सन्चालनमा रहेको अन्तरगतका हुलाक कार्यालयको अनुगमन गर्ने गराउने । |  | जिल्ला हुलाक कार्यालय रसुवा |  | २०७५ मंसीर मसान्त सम्म |  | जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा | अनुगमन प्रतिवेदन |